## PLANO DE AÇÃO
Plano de Ação - Ref. Manual Pró-Gestão
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipio de Seringueiras – RO
| RESPONSÁVEL: |  | Monica Vieira do Nascimento Santos Diretoria Executiva - IPMS
| OBJETIVO: |  | O Plano de Ação tem por objetivo a adoção de boas práticas de gestão inseridas nas ações que compõem os três pilares do Programa Pró-Gestão (Controles Internos, Governança Corporativa e Educação Previdenciária), a qual contribuirá para a profissionalização na gestão do IPMS, a qualificação dos gestores e a introdução de padrões de qualidade nos processos de trabalho, bem como atender a Deliberação do TCE-RO, no processo de melhoria da gestão do RPPS.
| RESPONSÁVEL PELA ATUALIZAÇÃO: |  | Cleidiane Soares Lonrencini Controle Interno - IPMS
| INICIATIVA |  | Atendimento ao I Nível PRÓ-GESTÃO
| Nº | AÇÕES A SEREM ALCANÇADAS: |  | AÇÕES/ATIVIDADE NECESSÁRIAS PARA ATINGIR O OBJETIVO | RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO | PRAZO |  | VALOR R$ | EXECUÇÃO |  | STATUS | Local
[9 empty] | INÍCIO | TÉRMINO
AÇÕES RELACIONADAS À DIMENSÃO CONTROLES INTERNOS | 1 | Mapeamento e Manualização das atividades das áreas de atuação do RPPS (concessão e revisão de aposentadoria e pensões). |  | Reconhecer e mapear os processos executados, pois os gestores devem ter uma visão sistêmica e abrangente da organização. Mapear os processos de Concessão de Benefício (concessão e revisão de aposentadorias e pensões). Dentre as áreas mapeadas, selecionar os processos e atividades que serão manualizados (procedimentos padronizados de execução, desempenho, qualidade e reprodutividade) | Lucilene Inacio de Oliveira-Setor de Benefício | 180 dias |  |  | 2019-01-01 | 30/06/2019 31/12/2019 |  | IPMS
| 2 | Capacitação e certificação dos gestores e servidores das áreas de risco (membros do Comitê de Investimento e Presidente do RPPS). |  | Deverão ser ofertados cursos e treinamentos aos gestores e servidores, que proporcionem a estes a capacitação e a obtenção de certificações individuais de qualificação em relação a suas áreas. O gestor dos recursos do IPMS e todos os membros do Comitê de Investimentos deverão estar aprovados em exame de certificação. (CGRPPS/CPA-10) | Monica Vieira do Nascimento Santos - Presidente | anualmente |  |  | 2019-01-01 | 30/06/2019 30/09/2019 |  | TCE/Caixa/Outros
| 3 | Estrutura de Controle Interno. Existência de Controle Interno (no Ente e/ou no RPPS). |  | Controle interno contará com no mínimo um controlador, responsável pelo monitoramento e avaliação da adequação dos processos às normas e procedimentos estabelecidos pela gestão, e deverá fornecer capacitação sobre controle interno aos servidores, para seu aperfeiçoamento. Existência, na estrutura organizacional do IPMS, com emissão de relatório trimestral que ateste a conformidade das áreas mapeadas e manualizadas, dentre outras funções. Relatórios trimestrais, etc. | Cleidiane Soares Lorencini - Controle Interno | ------- |  |  | diario | diario |  | Ente
| 4 | Política de Segurança da Informação (equipamentos, internet, e-mail). |  | Adotar procedimentos que garantam a segurança das informações do IPMS, reduzindo os riscos de falhas, danos e prejuízos que possam comprometer os objetivos da instituição. Deve abranger todos os servidores e prestadores de serviço que acessem informações do IPMS, indicando a responsabilidade de cada um quanto à segurança da informação, além de indicar regras normativas quanto ao uso da internet, do correio eletrônico e dos computadores e outros recursos tecnológicos da Unidade Gestora, tal como definir procedimentos de contingência que determinem a existência de cópias de segurança dos sistemas informatizados de banco de dados e controle de acesso. | Monica Vieira do Nascimento Santos - Presidente | 03 anos |  |  | 2019-01-01 | 2021-12-31 |  | IPMS
| 5 | Gestão e controle da base de dados cadastrais dos servidores públicos, aposentados e pensionistas (Recadastramento). |  | A atualização permanente da base de dados cadastrais permite ao ente IPMS maior controle da massa de seus segurados e garantir que as avaliações atuariais anuais reflitam a realidade dessa base, possibilitando dessa forma a correta organização e revisão dos planos de custeio e benefícios. 1. Compatibilização dos dados a estrutura do e-social e CNIS/RPPS; 2. Recenseamento previdenciário no mínimo a cada 1 ano para aposentados e pensionistas e a cada 4 (quatro) anos para os servidores ativos, com atualização no CNIS/RPPS, quando disponível. | Lucilene Inacio de Oliveira-Setor de Benefício | 04 em 04 anos |  |  | 2019-01-01 | 2022-12-31 |  | IPMS
AÇÕES RELACIONADAS À DIMENSÃO GOVERNANÇA CORPORATIVA | 6 | Relatório de governança corporativa: |  | Instrumento de transparência e prestação de contas da gestão, que deverá ser submetido à apreciação do Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo. (Disponivél no site do IPMS) | Monica Vieira do Nascimento Santos - Presidente | 180 dias |  |  | 2019-01-01 |  |  | IPMS
| 7 | Código de ética do RPPS. |  | Instrumento no qual são retratados a missão, a visão e os princípios de uma determinada organização, devendo ser difundido entre seus colaboradores, para que estes tenham ciência de suas responsabilidades. Por meio dele é possível conhecer os valores cultivados pela instituição e a função que ela exerce na sociedade. (Disponivél no site do IPMS) | Monica Vieira do Nascimento Santos - Presidente/ Adriana Correia da Silva/Inaldir Pereira da Rocha/Edineia Ambrosio Teixeira/Elidia Aparecida Torres/Ivone Correia dos Santos-Conselhos | 180 dias |  |  | 2019-01-01 | 2019-06-30 |  | IPMS
| 8 | Políticas previdenciárias de saúde e segurança do servidor (ações conjuntas do Ente e do RPPS) |  | Adotar medidas preventivas, que visem à redução dos riscos inerentes ao ambiente de trabalho e das situações que provocam o adoecimento e a incapacidade laborativa dos servidores. Ações que contemplem: a) Realizar exames médicos admissionais; b) Manter serviço de perícia médica; c) Realizar ações Educativas para redução dos Acidentes de Trabalho; d) Elaborar Laudo Técnico de condições Ambientas do Trabalho – LTCAT; e) Elaborar e fornecer PPP atualizado aos servidores que trabalhem em ambientes com exposição a agentes nocivos. | Lucilene Inacio de Oliveira-Setor de Benefício/Monica Vieira do Nascimento Santos-Presidente | 03 anos |  |  | 2019-01-01 | 2021-12-31 |  | IPMS/Ente/Outros
| 9 | Política de investimentos (elaboração de relatórios de acordo com Resolução n. 3922/10 e alterações). |  | Constitui importante instrumento de planejamento, por definir o índice referencial de rentabilidade a ser buscado pelos gestores no exercício seguinte, estabelecer estratégias de alocação, diretrizes e metas de investimentos. | Aldenir de Souza S. Cancian/Maria de Fatima Soares/ Monica V. do Nascimento santos-Comitê de Investimento | Anualmente |  |  | 2019-01-01 |  |  | IPMS
| 10 | Comitê de investimentos (escopo das reuniões: temas a serem debatidos (cenário econômico, evolução da execução do orçamento, propostas de investimentos). |  | Tem por atribuição específica participar do processo decisório de formulação e execução da Política de Investimentos. Comitê de Investimentos deverá avaliar e tomar suas decisões embasado nos seguintes aspectos: a) Cenário macroeconômico. b) Evolução da execução do orçamento do RPPS. c) Dados atualizados dos fluxos de caixa e dos investimentos, com visão de curto e longo prazo. d) Propostas de investimentos e respectivas análises técnicas, que deverão identificar e avaliar os riscos de cada proposta, incluídos os riscos de crédito, de mercado, de liquidez, operacional, jurídico e sistêmico. | Aldenir de Souza S. Cancian/Maria de Fatima Soares/ Monica V. do Nascimento santos-Comitê de Investimento | 01 ano |  |  | 2019-01-01 | 2020-06-30 |  | IPMS
| 11 | Transparência (divulgação das informações, documentos, atos, atas de reunião, relatórios, certidões, acesso à links, políticas, demonstrativos), Lei n°12.527/2011. |  | Criar meios adequados e eficientes de divulgação das informações relevantes para as partes interessadas, além daquelas impostas por leis ou regulamentos. A transparência proporcionará confiança, tanto internamente quanto nas relações da organização com terceiros. Documentos Mínimos a serem divulgados pelo IPMS: Os citados no Nível I do Pró-Gestão RPPS. | Lucilene Inacio de Oliveira-Setor de Benefício/ Aldenir de Souza Santos Cancian-Setor Financeiro | 180 dias |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Portal/IPMS
| 12 | Definição de limites de alçadas (definição das competências e responsabilidades dos gestores do RPPS para os atos administrativos que envolvam recursos orçamentários ou financeiros, estabelecendo responsabilidades compartilhadas nos processos decisórios do RPPS). |  | Critérios e limites para a tomada de decisões relativas a atos administrativos que envolvam recursos orçamentários ou financeiros do IPMS, possibilitando o compartilhamento de responsabilidades entre seus dirigentes. Criar regulamentação determinando a obrigatoriedade de no mínimo 2 (dois) responsáveis assinarem em conjunto todos os atos relativos a investimentos. | Monica Vieira do Nascimento Santos - Presidente | 180 dias |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | IPMS
| 13 | Segregação das atividades (segregação das atividades em setores com responsáveis distintos com o objetivo de diminuir o risco operacional, favorecer a governança corporativa, diminuir a probabilidade de erros e oferecer segurança na gestão dos benefícios). |  | Evitar que um único agente tenha autoridade completa sobre parcela significativa de uma determinada transação (aprovação da operação, execução e controle), reduzindo assim o risco operacional e favorecendo a governança corporativa e os controles internos. Segregação das atividades de habilitação e concessão de benefícios das atividades de implantação, manutenção e pagamento de benefícios. | Monica Vieira do Nascimento Santos - Presidente | 180 dias |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31
| 14 | Ouvidoria (existência de estrutura no Ente ou no RPPS). |  | A Ouvidoria é um serviço institucional para consultas, dúvidas, reclamações, denúncias, elogios e solicitações, que proporciona uma via de comunicação permanente entre a instituição e as pessoas ou grupos que nela possuem participação, investimentos ou outros interesses. (Disponivél no site do IPMS) | Lucilene Inacio de Oliveira-Setor de Benefício | 02 anos |  |  | 2019-01-01 | 2020-12-31 |  | IPMS
| 15 | Direção Executiva do RPPS (formação curso superior). |  | A Diretoria Executiva do IPMS deverá ser disciplinada pela legislação local e seus membros deverão ter formação educacional de nível superior. (Nível superior para todos que compõem a Diretoria Executiva) | Monica Vieira do Nascimento Santos - Presidente | 180 dias |  |  | 2019-01-01 | 2019-06-30 |  | IPMS
| 16 | Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo (composição com servidores efetivos do município). |  | O Conselho Fiscal deverá atuar com independência e autonomia em relação à Diretoria Executiva e ao Conselho Deliberativo e sua estrutura observará os seguintes requisitos previsto da legislação local. (todos representantea dos segurados ativos com direito a participação de inativo) | Lei da Previdência | 04 anos |  |  | 2019-01-01 | 2019-06-30 |  | IPMS
| 17 | Mandato, representação e recondução (definição em norma legal o processo de escolha para composição da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal). |  | Definir através de legislação local o processo de escolha dos membros da Diretoria Executiva, do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal, observadas as seguintes diretrizes: a) Os membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal terão mandato com duração entre 1 (um) e 4 (quatro) anos; b) Será admitida a recondução, limitada ao máximo de três mandatos consecutivos para o mesmo Conselho, como forma de assegurar sua renovação periódica; c) Para se preservar o conhecimento acumulado, os mandatos dos membros dos Conselhos não serão coincidentes, permitindo que a renovação da composição ocorra de forma intercalada e não integral; d) Quando a legislação local estabelecer que a escolha de membros da Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo ou Conselho Fiscal ocorrerá por meio de processo eleitoral, deverão ser proporcionados os meios para que haja ampla participação dos segurados e para que estes tenham acesso às propostas de atuação dos candidatos. | Lei da Previdência | 04 anos |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | IPMS
| 18 | Gestão de pessoas (composição do quadro de pessoal do RPPS (cedidos, efetivos, comissionados, atuário) de acordo com art. 84 da lei 741 de 08 /2011. |  | IPMS deverá possuir pelo menos 1 (um) servidor efetivo com dedicação exclusiva, ainda que cedido pelo ente federativo. | Lei da Previdência | 04 anos |  |  | 2019-01-01 | 2023-12-31 |  | IPMS
AÇÕES RELACIONADAS À DIMENSÃO EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 19 | Plano de ação de capacitação (treinamento para os técnicos/servidores, dirigentes e conselheiros em gestão básica dos RPPS) |  | O IPMS deverá desenvolver plano de ação de capacitação para os servidores que atuem na unidade gestora, seus dirigentes e conselheiros, com os seguintes parâmetros: 1) Formação Básica em RPPS para os servidores e conselheiros; 2) Treinamento dos servidores que atuem na área de concessão de benefícios sobre as regras de aposentadoria e pensão por morte; 3) Treinamento (interno e externo) para os servidores que atuem na área de investimentos sobre sistema financeiro, mercado financeiro e de capitais e fundos de investimentos. | Monica Vieira do Nascimento Santos - Presidente | 02 anos |  |  | 2019-01-01 | 2020-12-31 |  | TCE/Outros
| 20 | Ações de diálogo com os segurados e a sociedade (elaboração de materiais informativos, reuniões e prestação de informações para os beneficiários e o publico em geral. Ex. Preparação de cartilhas dirigidas aos segurados; seminários de preparação para aposentadoria). |  | a) Elaboração de cartilha dirigida aos segurados que contemple os conhecimentos básicos essenciais sobre o IPMS e os benefícios previdenciários, que deverá ser disponibilizada em meio impresso e no site do RPPS; b) Seminários dirigidos aos segurados, com conhecimentos básicos sobre as regras de acesso aos benefícios previdenciários; c) Ações preparatórias para a aposentadoria com os segurados. | Lucilene Inacio de Oliveira-Setor de Benefício/Monica Vieira do Nascimento Santos-Presidente | 02 anos |  |  | 2019-01-01 | 2020-12-31 |  | IPMS/Outros
| Resumo do Status das Ações | Ações finalizadas, concluídas. |  |  | 13 | 0 | Resumo do Status das Ações:
|  | Ações dentro do prazo. |  |  | 4 | 0
|  | Ações atrasadas. (O atraso não compromete a meta) |  |  | 3 | 0
|  | Ações atrasadas. (Comprometendo o cronograma) |  |  | 0 | 0
|  | Total de ações: |  |  |  | 0